## Feuille1
	backlog	Sprint
16/09/23	76	76					Backlog	Sprint
07/10/23	60,8	64					16/09/23
27/10/23	45,6	64					07/10/23	60	64
23/11/23	30,4	36					27/10/23	45	64
22/12/23	15,2						23/11/23	30	34
19/01/24	0						22/12/23
							19/01/24

	15,2